## 新入社員研修
カテゴリ | 要望 | 実施 | 備考 | 工程 | 開始行 | 終了行 | すべて 全工程 工数（人日） | 環境構築（Track）なし 全工程 工数（人日） | すべて 単体テスト工程なし 工数（人日） | 環境構築（Track）なし 単体テスト工程なし 工数（人日）
教材準備（Track） | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認し、改善する。 マテリアルの管理～マテリアルの作成～マテリアルの確認～マテリアルのデプロイ～マテリアルのデプロイ後の確認 | 基本設計以降 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
教材準備（kintone） | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認し、改善する。 教材の管理～コース別データの作成～コース別データの確認 | 基本設計以降 | 37 | 61 | 33 | 33 | 26 | 26
環境構築（Track） | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認し、改善する。 マスター（年度別）の作成～マスター（年度別）の確認 クラス（年度別）の作成～クラス（年度別）の確認 ユーザー（年度別）の作成～ユーザー（年度別）の確認 | 基本設計以降 | 62 | 110 | 76 | 0 | 60 | 0
環境構築（kintone） | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認し、改善する。 テンプレートの作成～テンプレートの確認 スペース（年度別）の作成～スペース（年度別）の確認 コース別データのデプロイ～コース別データのデプロイ後の確認 ユーザー（年度別）の作成～ユーザー（年度別）の確認 | 基本設計以降 | 111 | 175 | 65 | 65 | 51 | 51
パルスサーベイ | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認し、改善する。 実施～集計～共有～フィードバック | 基本設計以降 | 176 | 208 | 14 | 14 | 11 | 11
業務日誌 | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認し、改善する。 実施～集計～督促～再集計～共有～フィードバック | 基本設計以降 | 209 | 257 | 24 | 24 | 19 | 19
勤怠管理 | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認し、改善する。 対応～登録～共有～更新～再共有 | 基本設計以降 | 258 | 298 | 39 | 39 | 31 | 31
アンケート | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認し、改善する。 実施～集計～督促～再集計～共有～レポート化 | 基本設計以降 | 299 | 347 | 24 | 24 | 19 | 19
修了判定テスト | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認し、改善する。 実施～集計～督促～再集計～共有～レポート化 | 基本設計以降 | 348 | 396 | 24 | 24 | 19 | 19
[7 empty] | 299 | 223 | 236 | 176
[7 empty] | 389 | 290 | 307 | 229

## 新入社員研修（詳細）
カテゴリ | 業務 | 工程 | 要望 | 実施 | 備考 | 工数（人日）
教材準備（Track） | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認する。 マテリアルの管理～マテリアルの作成～マテリアルの確認～マテリアルのデプロイ～マテリアルのデプロイ後の確認 ※マテリアル＝テキスト・演習・動画・章テスト・修了判定テスト・アンケート | 0
| マテリアルの管理 | 要件定義 | ✕ | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マテリアルの管理 # 作成ツール/システム なし | 0
| マテリアルの作成 | 要件定義 | ✕ | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マテリアルの作成 # 作成ツール/システム なし（※ギブリー様と相談） | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| マテリアルの確認 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マテリアルの確認 # 作成ツール/システム なし（※ギブリー様と相談） | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| マテリアルのデプロイ | 要件定義 | ✕ | ✕ | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マテリアルのデプロイ # 作成ツール/システム なし（※コンテンツマネージャー） | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| マテリアルのデプロイ後の確認 | 要件定義 | ✕ | ✕ | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マテリアルのデプロイ # 作成ツール/システム なし（※ギブリー様と相談） | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
教材準備（kintone） | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認する。 教材の管理～コース別データの作成～コース別データの確認 | 0
| 教材の管理 | 要件定義 | ✕ | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・教材の管理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| コース別データの作成 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・コース別データの作成 # 作成ツール/システム 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 10
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| コース別データの確認 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・コース別データの確認 # 作成ツール/システム 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
環境構築（Track） | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認する。 マスター（年度別）の作成～マスター（年度別）の確認 クラス（年度別）の作成～クラス（年度別）の確認 ユーザー（年度別）の作成～ユーザー（年度別）の確認 | 0
| マスター（年度別）の作成 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マスター（年度別）の作成 # 作成ツール/システム なし（※ギブリー様と相談）/ 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| マスター（年度別）の確認 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マスター（年度別）の確認 # 作成ツール/システム なし（※ギブリー様と相談）/ 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| クラス（年度別）の作成 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・クラス（年度別）の作成 # 作成ツール/システム なし（※ギブリー様と相談）/ 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 6
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 4
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 4
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| クラス（年度別）の確認 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・クラス（年度別）の確認 # 作成ツール/システム なし（※ギブリー様と相談）/ 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| ユーザー（年度別）の作成 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・ユーザー（年度別）の作成 ・ユーザー（年度別）のクラスへの割り当て # 作成ツール/システム なし（※ギブリー様と相談）/ 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| ユーザー（年度別）の確認 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・ユーザー（年度別）の確認 ・ユーザー（年度別）のクラスへの割り当ての確認 # 作成ツール/システム なし（※ギブリー様と相談）/ 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
環境構築（kintone） | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認する。 テンプレートの作成～テンプレートの確認 スペース（年度別）の作成～スペース（年度別）の確認 コース別データのデプロイ～コース別データのデプロイ後の確認 ユーザー（年度別）の作成～ユーザー（年度別）の確認 | 2
| テンプレートの作成 | 要件定義 | ✕ | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・テンプレートの作成 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| テンプレートの確認 | 要件定義 | ✕ | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・テンプレートの確認 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| スペース（年度別）の作成 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・スペースの作成 # 作成ツール/システム 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 10
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| スペース（年度別）の確認 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・スペースの確認 # 作成ツール/システム 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| コース別データのデプロイ | 要件定義 | ✕ | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・コース別データのデプロイ # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| コース別データのデプロイ後の確認 | 要件定義 | ✕ | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・コース別データの確認 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| ユーザー（年度別）の作成 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・ユーザー（年度別）の作成 ・ユーザー（年度別）のスペースへの割り当て # 作成ツール/システム 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 6
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 4
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 4
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| ユーザー（年度別）の確認 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・ユーザー（年度別）の確認 ・ユーザー（年度別）のスペースへの割り当ての確認 # 作成ツール/システム 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 4
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
パルスサーベイ | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認する。 実施～集計～共有～フィードバック | 0
| 実施 | 要件定義 | ✕ | ✕ | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・実施 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 集計 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・集計方法の簡易化 # 作成ツール/システム 簡易的なもの（ツール改善） | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| 共有 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・共有方法の整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| フィードバック | 要件定義 | ✕ | ✕ | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・フィードバックの整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
業務日誌 | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認する。 実施～集計～督促～再集計～共有～フィードバック | 0
| 実施 | 要件定義 | ✕ | ✕ | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・実施 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 集計 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・集計方法の簡易化 # 作成ツール/システム 簡易的なもの（ツール改善） | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 10
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| 督促 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・督促手段や手順の整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 再集計 | 要件定義 | ✕ | 〇 | 集計と同様 | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 共有 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・共有方法の整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| フィードバック | 要件定義 | ✕ | ✕ | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・フィードバックの整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
勤怠管理 | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認する。 対応～登録～共有～更新～再共有 | 0
| 対応 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・対応ルール・方法の整理 ・受講生対応（SMS対応）の自動化 # 作成ツール/システム 簡易的なもの | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 10
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| 登録 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・登録ルール・方法の整理（kintoneのAI機能を検証するかも） # 作成ツール/システム SMSの自動化による対応 | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 3
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| 共有 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・共有ルール・方法の整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 更新 | 要件定義 | ✕ | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・更新ルール・方法の整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 再共有 | 要件定義 | ✕ | 〇 | 共有と同じ | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
アンケート | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認する。 実施～集計～督促～再集計～共有～レポート化 | 0
| 実施 | 要件定義 | ✕ | ✕ | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・実施 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 集計 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・集計方法の単位の整理 ・集計方法の簡易化（実施・未実施の判定も含む） # 作成ツール/システム 簡易的なもの（ツール改善） | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 10
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| 督促 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・督促手段や手順の整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 再集計 | 要件定義 | ✕ | 〇 | 集計と同様 | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 共有 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・共有ルール・方法の整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| レポート化 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・レポート内データの整理 ・過去データの管理 ・同種ツールとの整合性を整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
修了判定テスト | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 〇 | 以下の流れを確認する。 実施～集計～督促～再集計～共有～レポート化 | 0
| 実施 | 要件定義 | ✕ | ✕ | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・実施 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 集計 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・集計方法の単位の整理 ・集計方法の簡易化（実施・未実施・不合格の判定も含む） # 作成ツール/システム 簡易的なもの（ツール改善） | 0
|  | 基本設計 | 〇 | 〇 |  | 10
|  | 詳細設計 | 〇 | 〇 |  | 0
|  | 製造 | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 単体テスト | 〇 | 〇 |  | 5
|  | 結合テスト | 〇 | 〇 |  | 2
|  | 受入テスト | 〇 | 〇 |  | 1
|  | リリース | 〇 | 〇 |  | 1
| 督促 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・督促手段や手順の整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 再集計 | 要件定義 | ✕ | 〇 | 集計と同様 | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| 共有 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・共有ルール・方法の整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
| レポート化 | 要件定義 | 〇 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・レポート内データの整理 ・過去データの管理 ・同種ツールとの整合性を整理 # 作成ツール/システム なし | 0
|  | 基本設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 詳細設計 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 製造 | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 単体テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 結合テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | 受入テスト | ✕ | ✕ |  | 0
|  | リリース | ✕ | ✕ |  | 0
299
389

## 成果物（工程ごと）
工程 | ドキュメント
業務分析
要件定義 | 業務フロー図 要件一覧
基本設計 | 機能一覧 アーキテクチャ設計 データ設計 画面設計 処理フロー
詳細設計 | なし
製造 | プログラム
単体テスト | テスト仕様書 テストコード テスト結果
結合テスト | テスト仕様書 テスト結果
受入テスト | テスト環境構築 テスト仕様書 テスト結果
リリース | 本番環境構築 環境構築手順書 デプロイ手順書 リリース手順書 リリース後確認手順書 マニュアル