## 新入社員研修
カテゴリ | 要望 | 工程 | 必要性 | 備考 | 工数（人日）
教材準備(Track) | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 以下の流れを確認する。 マテリアルの管理～マテリアルの作成～マテリアルの確認～マテリアルのデプロイ～マテリアルのデプロイ後の確認 | 0
| マテリアルの管理 | 要件定義 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マテリアルの管理 # 成果物 なし
| マテリアルの作成 | 要件定義 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マテリアルの作成 # 成果物 簡易的なツール/システム
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| マテリアルの確認 | 要件定義 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マテリアルの確認 # 成果物 簡易的なツール/システム
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| マテリアルのデプロイ | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マテリアルのデプロイ # 成果物 なし（※コンテンツマネージャー、ギブリー様と相談）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| マテリアルのデプロイ後の確認 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マテリアルのデプロイ # 成果物 なし（※ギブリー様と相談）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
教材準備(kintone) | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 以下の流れを確認する。 教材の管理～コース別データの作成～コース別データの確認 | 0
| 教材の管理 | 要件定義 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・教材の管理 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| コース別データの作成 | 要件定義 | 〇 | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・コース別データの作成 # 成果物 簡易的なツール/システム
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| コース別データの確認 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・コース別データの確認 # 成果物 簡易的なツール/システム
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
環境構築（Track） | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 以下の流れを確認する。 マスター（年度別）の作成～マスター（年度別）の確認～クラス（年度別）の作成～クラス（年度別）の確認 ユーザー（年度別）の作成～ユーザー（年度別）の確認 | 0
| マスター（年度別）の作成 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マスター（年度別）の作成 # 成果物 なし（※ギブリー様と相談）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| マスター（年度別）の確認 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・マスター（年度別）の確認 # 成果物 なし（※ギブリー様と相談）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| クラス（年度別）の作成 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・クラス（年度別）の作成 # 成果物 ツール？（※ギブリー様と相談）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| クラス（年度別）の確認 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・クラス（年度別）の確認 # 成果物 ツール？（※ギブリー様と相談）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| ユーザー（年度別）の作成 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・ユーザー（年度別）の作成 # 成果物 ツール？（※ギブリー様と相談）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| ユーザー（年度別）の確認 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・ユーザー（年度別）の確認 # 成果物 ツール？（※ギブリー様と相談）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
環境構築（kintone） | 現状の確認 | 業務分析 |  | 以下の流れを確認する。 テンプレートの作成～テンプレートの確認 スペース（年度別）の作成～スペース（年度別）の確認 コース別データのデプロイ～コース別データの確認 ユーザー（年度別）の作成～ユーザー（年度別）の確認 | 0
| テンプレートの作成 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・テンプレートの作成 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| テンプレートの確認 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・テンプレートの確認 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| スペース（年度別）の作成 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・スペースの作成 # 成果物 簡易的なツール/システム
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| スペース（年度別）の確認 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・スペースの確認 # 成果物 簡易的なツール/システム
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| コース別データのデプロイ | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・コース別データのデプロイ # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| コース別データの確認 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・コース別データの確認 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| ユーザー（年度別）の作成 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・ユーザー（年度別）の作成 # 成果物 簡易的なツール/システム
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| ユーザー（年度別）の確認 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・ユーザー（年度別）の確認 # 成果物 簡易的なツール/システム
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
パルスサーベイ | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 以下の流れを確認する。 実施～集計～共有～フィードバック | 0
| 実施 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・実施 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 集計 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・集計方法の簡易化 # 成果物 簡易的なツール/システム（ツール改善）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 共有 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・共有方法の整理 # 成果物 なし？
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| フィードバック | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・フィードバックの整理 # 成果物 なし？
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
業務日誌 | 現状の確認 | 業務分析 |  | 以下の流れを確認する。 実施～集計～督促～再集計～共有～フィードバック | 0
| 実施 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・実施 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 集計 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・集計方法の簡易化 # 成果物 簡易的なツール/システム（ツール改善）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 督促 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・督促手段や手順の整理 # 成果物 ツール？
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 再集計 | 要件定義 |  | 集計と同様
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 共有 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・共有方法の整理 # 成果物 なし？
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| フィードバック | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・フィードバックの整理 # 成果物 なし？
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
勤怠管理 | 現状の確認 | 業務分析 |  | 以下の流れを確認する。 対応～登録～共有～更新～再共有 | 0
| 対応 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・対応ルール・方法の整理 ・受講生対応（SMS対応）の自動化 # 成果物 簡易的なツール/システム
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 登録 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・登録ルール・方法の整理 # 成果物 簡易的なツール/システム（kintoneアプリ改善）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 共有 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・共有ルール・方法の整理 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 更新 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・更新ルール・方法の整理 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 再共有 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・再共有ルール・方法の整理 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
アンケート | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 以下の流れを確認する。 実施～集計～督促～再集計～共有～レポート化 | 0
| 実施 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・実施 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 集計 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・集計方法の単位の整理 ・集計方法の簡易化（実施・未実施の判定も含む） # 成果物 簡易的なツール/システム（ツール改善）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 督促 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・督促手段や手順の整理 # 成果物 ツール？
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 再集計 | 要件定義 |  | 集計と同様
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 共有 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・共有ルール・方法の整理 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| レポート化 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・レポート内データの整理 ・過去データの管理 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
修了判定テスト | 現状の確認 | 業務分析 | 〇 | 以下の流れを確認する。 実施～集計～督促～再集計～共有～レポート化
| 実施 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・実施 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 集計 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・集計方法の単位の整理 ・集計方法の簡易化（実施・未実施・不合格の判定も含む） # 成果物 簡易的なツール/システム（ツール改善）
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 督促 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・督促手段や手順の整理 # 成果物 ツール？
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 再集計 | 要件定義 |  | 集計と同様
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| 共有 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・共有ルール・方法の整理 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース
| レポート化 | 要件定義 |  | 以下の流れを検討する。 # 検討対象 ・レポート内データの整理 ・過去データの管理 # 成果物 なし
基本設計
詳細設計
製造
単体テスト
結合テスト
受入テスト
リリース

## 案件企画・講師アサイン
項目名 |  | 備考 | 工数（人日）
誤植対応 | 全体 | 昨年度と同程度の想定です。 | 4
研修運用 | 運用検討 | 方針検討 | 0.5
| 資材の精査 | テクニカル | 3
| 学習の手引きの修正 | 初日の説明資材の修正 | 1
AIインストラクション | プロンプトの利用方法用の作成 ※各カリキュラムで実施するAI演習の補足資材となる | プロンプト 記載方法（マークダウン） よくあるプロンプトの使い方集（調べる、教えてもらう、検証する など） ※生成AIに特化した話（UnivTutorのマニュアルではない） | 10
| カリキュラム毎の演習教材（問題と解答プロンプト） ※レベル分けなし | ■カリキュラム一覧 ・データベース技術入門：1 ・Web技術入門：1 ・アルゴリズム入門：1 ・プログラミング言語入門：1 ・オブジェクト指向プログラミング：1 ・Servlet／JSPプログラミング：1 ・JDBCプログラミング：1 ・テクニカル総合演習/システム開発演習：2 ・サービスデザイン：1 | 20 | ※1個：2人日
グループワーク | テーマ毎の演習教材（問題と解説） ※レベル分けなし | ■カリキュラム一覧 ・Web技術入門：1 ・アルゴリズム入門：2 ・プログラミング言語入門：3 ・オブジェクト指向プログラミング：3 ・JDBCプログラミング：3 ・Servlet／JSPプログラミング/MVCプログラミング：6 | 108 | ※1個：6人日（動画あり）
IG制作 | 地域 | スケジュールの調整 AI導入の変更 グループワーク導入の変更 日程調整の変更 | 30 | ※去年と同様の工数（240時間）にしています。
金融
グループ共催
PCマスタ構築 | 実機（現地作業含む） | 誤植の対応 環境の構築 テストの実行 運用系のショートカット | 6
| ユニバクラウド | 環境の構築 テストの実行 | 2
Track構築 | テキスト（確認問題含む） | ■初級（6個） ・データベース技術入門 ・Web技術入門 ・アルゴリズム入門 ・Servlet／JSPプログラミング ・JDBCプログラミング ・MVCプログラミング ■一般（10個） ・データベース技術入門 ・Web技術入門 ・アルゴリズム入門 ・プログラミング言語入門 ・オブジェクト指向プログラミング ・Servlet／JSPプログラミング ・JDBCプログラミング ・MVCプログラミング ・開発プロセス ・サービスデザイン | 24 | ※1個：1.5人日
| 演習 | ■初級（6個） ・データベース技術入門 ・Web技術入門 ・アルゴリズム入門 ・Servlet／JSPプログラミング ・JDBCプログラミング ・MVCプログラミング ■一般（10個） ・データベース技術入門 ・Web技術入門 ・アルゴリズム入門 ・プログラミング言語入門 ・オブジェクト指向プログラミング ・Servlet／JSPプログラミング ・JDBCプログラミング ・MVCプログラミング ・開発プロセス ・サービスデザイン | 24 | ※1個：1.5人日
| 章テスト | ■初級（6個） ・データベース技術入門 ・Web技術入門 ・アルゴリズム入門 ・Servlet／JSPプログラミング ・JDBCプログラミング ・MVCプログラミング ■一般（10個） ・データベース技術入門 ・Web技術入門 ・アルゴリズム入門 ・プログラミング言語入門 ・オブジェクト指向プログラミング ・Servlet／JSPプログラミング ・JDBCプログラミング ・MVCプログラミング ・開発プロセス ・サービスデザイン | 8 | ※1個：0.5人日
| 中間テスト | ■共通（２個） ・Java基礎 ・Java応用 | 1 | ※1個：0.5人日
| 修了判定テスト | ■初級（4個） ・データベース技術入門 ・Web技術入門 ・アルゴリズム入門 ・Java応用 ■一般（８個） ・社会を支えるITサービス ・データベース技術入門 ・Web技術入門 ・アルゴリズム入門 ・Java基礎 ・Java応用 ・開発プロセス ・サービスデザイン | 6 | ※1個：0.5人日
製本作業（原本→PDF） | テキスト | ・コピーライト修正 ※昨年度と同様 | 3
| 演習 |  | 5
講師説明会支援 |  |  | 1
255.5
333

## Sheet1
カテゴリ | 工程 | ドキュメント | ドキュメント
教材準備 | 業務分析
Track構築 | 要件定義 | 業務フロー図 要件一覧 | 業務フロー図 要件一覧
教材準備 | 基本設計 | 機能一覧 アーキテクチャ設計 データ設計 画面設計 処理フロー | 機能一覧 アーキテクチャ設計 データ設計 画面設計 処理フロー
パルスサーベイ | 詳細設計 | なし | コンポーネント設計書 API設計書（プログラムからリバースするかも）
業務日誌 | 製造 | プログラム | プログラム
勤怠管理 | 単体テスト | テスト仕様書 テストコード テスト結果 | 単体テスト仕様書 テストコード 単体テスト結果
アンケート | 結合テスト | テスト仕様書 テスト結果 | 結合テスト仕様書（イベントテスト） 結合テスト結果
修了判定テスト | 受入テスト | テスト環境構築 テスト仕様書 テスト結果 | テスト環境構築 テスト仕様書 テスト結果
| リリース | 本番環境構築 環境構築手順書 デプロイ手順書 リリース手順書 リリース後確認手順書 マニュアル | 実作業 環境構築手順書 デプロイ手順書 リリース手順書 リリース後確認手順書 マニュアル