## 研修管理
カテゴリ | 要望 | 実施 | 備考 | 工程 | 工数（人日）
研修管理 | 〇 | 〇 | お客様と契約したコースの情報を取り扱う | 要件定義 | 15
|  |  |  | 要件定義、受け入れテスト、リリース以外 | 48
研修運営進捗管理 | 〇 | 〇 | 研修運営の進捗管理を行う | 要件定義 | 11
|  |  |  | 要件定義、受け入れテスト、リリース以外 | 39
研修社内進捗管理 | 〇 | 〇 | 社内進捗管理を行う | 要件定義 | 10
|  |  |  | 要件定義、受け入れテスト、リリース以外 | 36
進捗同期 | 〇 | 〇 | 研修運営進捗と研修社内進捗管理の同期を取る | 要件定義 | 2
|  |  |  | 要件定義、受け入れテスト、リリース以外 | 5
マスタ管理 | 〇 | 〇 |  | 要件定義×13(1マスタ：0.5) | 9
|  |  |  | 要件定義、受け入れテスト、リリース以外 | 68.5
受入テスト | 〇 | 〇 | テストを実施する |  | 22
|  |  | テストのサポートを実施する |  | 10
リリース | 〇 | 〇 | 本番環境構築手順書を作成する |  | 2
|  |  | 本番環境を構築する |  | 1
|  |  | リリース手順書を作成する |  | 2
|  |  | リリースする |  | 1
|  |  | マニュアルを作成する |  | 11
その他 | 〇 |  | アーキテクチャを設計する 技術スタックを選定する |  | 5
[5 empty] | 297.5 | 259.5 | 要件定義を抜いたもの
[5 empty] | 387 | 338

## 研修管理(詳細)
業務名 | 機能名 | 備考 | 工程 | 工数（人日）
研修管理 | 研修情報を登録／更新する |  | 要件定義 | 1
|  |  | 設計 | 1
お客様と契約したコースの |  |  | 製造 | 2
情報を取り扱います |  |  | 単体テスト | 1
|  |  | E2Eテスト | 1
| 研修一覧を表示する | フィルタリング機能 | 要件定義 | 2
|  | 検索機能 | 設計 | 2
|  | ソート機能 | 製造 | 4
|  |  | 単体テスト | 2
|  |  | E2Eテスト | 2
| 研修管理情報をファイル出力する | フィルタリング機能 | 要件定義 | 2
|  | 検索機能 | 設計 | 3
|  | ソート機能 | 製造 | 3
|  |  | 単体テスト | 1
|  |  | E2Eテスト | 1
| 研修管理情報ファイルを取り込む | 営業の方が使用しているExcelファイルをシステムに取り込む | 要件定義 | 4
|  |  | 設計 | 3
|  |  | 製造 | 3
|  |  | 単体テスト | 2
|  |  | E2Eテスト | 1
| 登壇依頼書をファイル出力する | ベンダーに提供する | 要件定義 | 3
|  |  | 設計 | 3
|  |  | 製造 | 3
|  |  | 単体テスト | 1
|  |  | E2Eテスト | 1
| 返却された登壇依頼書ファイルを取り込む |  | 要件定義 | 3
|  |  | 設計 | 3
|  |  | 製造 | 3
|  |  | 単体テスト | 1
|  |  | E2Eテスト | 1
研修運営進捗管理 | 研修運営進捗一覧を表示する | フィルタリング機能 | 要件定義 | 4
|  | 検索機能 | 設計 | 3
コース・クラス登録から |  | ソート機能 | 製造 | 4
再テストリマインドメール、 |  |  | 単体テスト | 2
中止処理の進捗を管理します |  |  | E2Eテスト | 3
| 運営進捗の遅れを表示する |  | 要件定義 | 1
|  |  | 設計 | 1
|  |  | 製造 | 2
|  |  | 単体テスト | 0.5
|  |  | E2Eテスト | 1
| 研修運営進捗状況を更新する |  | 要件定義 | 1
|  |  | 設計 | 2
|  |  | 製造 | 2
|  |  | 単体テスト | 1
|  |  | E2Eテスト | 2
| 研修運営進捗管理をファイル出力する | フィルタリング機能 | 要件定義 | 2
|  | 検索機能 | 設計 | 3
|  | ソート機能 | 製造 | 3
|  |  | 単体テスト | 1
|  |  | E2Eテスト | 1
| 研修運営進捗管理ファイルから研修運営進捗情報を取り込む | 研修運営進捗管理ファイルを出力して、レビューや会議で変更した内容を再度システムに取り込む運用を想定 | 要件定義 | 3
|  |  | 設計 | 2
|  |  | 製造 | 2
|  |  | 単体テスト | 1.5
|  |  | E2Eテスト | 2
研修社内進捗管理 | 社内進捗一覧を表示する | フィルタリング機能 | 要件定義 | 4
|  | 検索機能 | 設計 | 3
開発会議から請求までの |  | ソート機能 | 製造 | 4
予実、ステータスを管理 |  |  | 単体テスト | 2
します |  |  | E2Eテスト | 3
| 社内進捗の遅れを表示する |  | 要件定義 | 1
|  |  | 設計 | 1
|  |  | 製造 | 2
|  |  | 単体テスト | 0.5
|  |  | E2Eテスト | 1
| 社内進捗を更新する |  | 要件定義 | 1
|  |  | 設計 | 2
|  |  | 製造 | 2
|  |  | 単体テスト | 1
|  |  | E2Eテスト | 2
| 社内進捗一覧をファイル出力する |  | 要件定義 | 1
|  |  | 設計 | 1
|  |  | 製造 | 2
|  |  | 単体テスト | 1
|  |  | E2Eテスト | 1
| 社内進捗一覧ファイルから社内進捗を取り込む | 社内進捗一覧ファイルを出力して、レビューや会議で変更した内容を再度システムに取り込む運用を想定 | 要件定義 | 3
|  |  | 設計 | 2
|  |  | 製造 | 2
|  |  | 単体テスト | 1.5
|  |  | E2Eテスト | 2
進捗同期 | 研修運営進捗と研修社内進捗管理の同期を取る |  | 要件定義 | 2
| 例)研修運営進捗の○○が完了になったら |  | 設計 | 1
| 社内進捗の○○が完了になる |  | 製造 | 2
|  |  | 単体テスト | 1
|  |  | E2Eテスト | 1
マスタ管理 | 一覧が表示できる | 受託先マスタ、年度別データ | 要件定義×13(1マスタ：0.5) | 6.5
| 登録／更新ができる | クラスマスタ、年度別データ | 設計×13(1マスタ：1) | 13
|  | ベンダーマスタ、年度別データ | 製造×13(1マスタ：2) | 26
|  | 講師マスタ、年度別データ | 単体テスト×13(1マスタ：0.5) | 6.5
|  | 研修場所マスタ、年度別データ | E2Eテスト×13(1マスタ：1) | 13
コースマスタ、年度別データ
サービスマスタ、年度別データ
ロケーションマスタ、年度別データ
準備作業マスタ、年度別データ
中止処理マスタ、年度別データ
社内進捗マスタ、年度別データ
顧客マスタ、年度別データ
汎用マスタ
| データコピー機能 | 選択年度のコピーを作成する | 要件定義 | 0.5
|  |  | 設計 | 1
|  |  | 製造 | 1
|  |  | 単体テスト | 1
|  |  | E2Eテスト | 1
| 一覧が表示できる | 社員マスタ 全体進捗管理Excelより(PM/PL等) | 要件定義 | 2
| 登録／更新ができる |  | 設計 | 2
|  |  | 製造 | 2
|  |  | 単体テスト | 1
|  |  | E2Eテスト | 1
受入テスト | テストを実施する | 1機能あたり1人日(22機能) |  | 22
| テストのサポートを実施する |  |  | 10
リリース | 本番環境構築手順書を作成する |  |  | 2
| 本番環境を構築する |  |  | 1
| リリース手順書を作成する |  |  | 2
| リリースする |  |  | 1
| マニュアルを作成する | 1機能あたり0.5人日(22機能) |  | 11
その他 | アーキテクチャを設計する 技術スタックを選定する |  |  | 5
297.5
387

## 項目表
カテゴリ | 工程 | ドキュメント
教材準備 | 業務分析
Track構築 | 要件定義 | 業務フロー図 要件一覧
教材準備 | 基本設計 | 機能一覧 アーキテクチャ設計 データ設計 画面設計 処理フロー
パルスサーベイ | 詳細設計 | なし
業務日誌 | 製造 | プログラム
勤怠管理 | 単体テスト | テスト仕様書 テストコード テスト結果
アンケート | 結合テスト | テスト仕様書 テスト結果
修了判定テスト | 受入テスト | テスト環境構築 テスト仕様書 テスト結果
| リリース | 本番環境構築 環境構築手順書 デプロイ手順書 リリース手順書 リリース後確認手順書 マニュアル